## スマホ
① スマホで見る：AI業務改善
■ 現在地
現在地 | 16
目標 | 10
進み具合 | 50%
計画と比べて | 計画どおり、または先行
必要なペース（1か月あたり） | -2
見込み（参考計算） | 期限内（6か月目ごろ）
入力のチェック | OK
単位：時間/月。見込みは過去の数値を直線で延ばした参考計算です。
■ 毎月の数字を入れる：事務作業時間（時間/月）
1か月目 | 22
2か月目 | 20
3か月目 | 16
4か月目
5か月目
6か月目
AI化が終わった業務の数 | 2
AI化の進み具合 | 66.67%

## 使い方
① 現在地ボード：AI業務改善
毎月1回、「スマホ」シートの下にある「毎月の数字を入れる」欄に、先月の事務作業の合計時間（時間/月）を入れてください。
入れると「ボード」シートで、現在地・目標までの進み具合・必要なペース・期限内に届く見込みが自動で計算され、残りの月の予定も作り直されます。
「前提」シートの値は初回の計画書から転記します（月次更新プランでは運営者が見直します）。
凡例
黄色のセル（青字）＝あなたが入力する欄
緑のセル＝自動で計算される「現在地」と「これからの予定」
その他の白いセル＝自動計算（触らない）
入っている数字は架空の記入例です。上書きしてお使いください。
このシートは、入力した数字から機械的に計算した目安です。結果を保証するものではありません。氏名・口座番号・ID・パスワード・学校名などは書かないでください。

## 前提
前提（初回の計画書から転記）
事務作業時間：最初の値（時間/月） | 22
事務作業時間：目標の値（時間/月） | 10
期限までの月数 | 6

## 記録
月 | 当初の計画（時間/月） | 実績（時間/月）※スマホのシートから自動 | 更新後の予定（時間/月） | 今のペースが続いた場合（時間/月）
1 | 20 | 22
2 | 18 | 20
3 | 16 | 16
4 | 14 |  | 14 | 14
5 | 12 |  | 12 | 12
6 | 10 |  | 10 | 10
※ 実績は「スマホ」シートで入力します（この列は自動）。

## ボード
現在地ボード：AI業務改善
現在地
最後に実績を入れた月 | 3
現在の事務作業時間（時間/月） | 16
目標（時間/月） | 10
目標までの進み具合 | 50%
当初の計画と比べて | 計画どおり、または先行
残りの月数 | 3
目標に届くために必要な1か月あたりの変化（時間/月） | -2
これまでの1か月あたりの平均の変化（時間/月） | -2
今のペースで目標に届く見込み（過去の数値を直線で延ばした参考計算） | 期限内（6か月目ごろ）
入力のチェック | OK
これからの予定（自動更新）
「記録」シートの「更新後の予定」列に、残りの月ごとに目指す値が自動で入ります。実績を入れるたびに作り直されます。
AI化した業務
AI化する予定の業務の数 | 3
AI化が終わった業務の数（スマホのシートから自動） | 2
AI化の進み具合 | 66.67%